

**PLANO DE TRABALHO**

**PROJETO**

Menire Nhô Farinheira

**INSTITUIÇÃO:**

Associação Cultural Indígena Kapot Jarina

**MARÇO/2022**



|  |
| --- |
| **Condições** |
| Valor total do projeto | **R$ 150.000,00**  |
| Valor do apoio - IPÊ | **R$ 150.000,00** |
| Valor contrapartida | **R$ 0,00** |
| Valor desembolsado | **R$ 0,00** |
| Data de contratação | **02/05/2022** |
| Prazo de Execução | **12 m** |

**Objetivo do Projeto**

Apoiar a produção de alimentos, praticados pela coletividade, gerar renda e incentivar o consumo de alimentos orgânicos, saudáveis, nutritivos e sustentáveis.

Objetivos específicos:

* Fortalecer a Associação, através de atividades administrativas, gestão de projetos e gestão financeira, com a participação de jovens, mulheres e caciques.
* Construir um viveiro de mudas para diversificar as árvores frutíferas nas roças tradicionais, oferecendo mais nutrição às crianças e à toda a comunidade.
* Melhorar a estrutura e tecnologia para a produção de farinha.

**Bloco do Projeto**

Xingu

**Áreas Protegidas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Tipo** | **Área Protegida** | **Decreto de criação** |
| 1 | Terra Indígena | Terra Indígena Capoto Jarina | Decreto nº 88.867 de 18 de outubro de 1983 |

**Linhas de Atuação**

1. Uso Sustentado dos Recursos Naturais;
2. Governança

**Beneficiários diretos do projeto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Estimativa de famílias beneficiárias** | **Estimativa de pessoas beneficiárias** |
| **120** | **600** |
| **Público:** Mulheres e famílias da aldeia Kapot do povo Kayapó  |

**Nomes dos Parceiros**

1. Embaixada de Luxemburgo
2. Fundo Casa Socioambiental
3. Instituto RAONI
4. SENAR

**Componentes do Projeto**

A aldeia Kapot, situada na terra indígena Kapot-Jarina, área de influência da BR 163, fronteira do Estado de Mato Grosso com Pará, é formada por uma população de aproximadamente 600 indígenas, falantes de uma língua própria: o Jê. É uma região de transição entre a Floresta Amazônica e Cerrado e não tem um rio que proporcione pesca em abundância.

A caça e a pesca são escassas devido a esta localização e o intenso contato com a sociedade não indígena pois há desmatamento que está cada vez mais avançado sobre o território Kapot Jarinã e as famílias sempre estão em trabalho para produzir alimentos base como a mandioca, banana, milho entre outros.

É necessário um equilíbrio entre a soberania cultural, como um todo, e a cultural envolvente que impactam diretamente nas mudanças de hábitos, entre elas alimentação. Uma vez que a comunidade ainda preserva o seu alimento tradicional por meio de atividades econômicas sustentáveis.

A economia tradicional da comunidade, como citado acima, é baseada na agricultura sustentável de corte-e-queima, também chamadas de roças tradicionais na quais cultivam alimentos como milho, banana, arroz, batata-doce, mandioca, cará entre outros. E esta alimentação precisa de atenção para estruturação e serem equipados para produção de maior quantidade frutíferas e processamento de mandioca, proporcionando rendimento nos trabalhos e produção de alimentos.

O projeto de estruturação da farinheira das mulheres da aldeia Kapot é garantir que a produção de alimentos, praticados pela coletividade, mulheres e homens, sejam cada vez mais fortalecidos bem como o consumo de alimentos orgânicos, saudáveis, nutritivos e sustentáveis.

***Produto 1 - Construção da Farinheira***

* Valor apoio IPÊ: R$ 54.400,00
* Principais entregas e ações do produto:
1. Obras:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obra** | **Quantidade** | **Metragem** | **Localidade** | **Nº de Beneficiários** |
| Barracão da casa de farinha | 01 | 50 m²  | Aldeia Kapot | 1. pessoas
 |

2. Capacitação:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Quantidade** | **Nº de participantes** | **Carga Horária** | **Localidade** |
| Oficina de boas práticas de produção de farinha | 01 | 105 | 16 horas | Aldeia Kapot |
| Comprovação: Relatório da capacitação com: programação, objetivo, conteúdo programático, avaliação, lista de presença, fotos e depoimentos (vídeo e/ou escrito) |

***Produto 2 - Construção do Viveiro de Mudas***

* Valor apoio IPÊ: R$ 53.230,00
* Principais entregas e ações do produto:

1. Obras:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obra** | **Quantidade** | **Metragem** | **Localidade** | **Nº de Beneficiários** |
| Viveiro de mudas | 01 | 200 m²  | Aldeia Kapot | 1. pessoas
 |

1. Equipamentos

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipamentos** | **Quantidade** |
| Equipamentos da estufa | 1 |

***Produto 3: Divulgação e Gestão do projeto***

* Valor apoio IPÊ: R$ 42.370,00
* Principais entregas e ações do produto:
	+ - 1. Equipe:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo do contrato** | **Descrição** | **Carga Horária** | **Período do contrato** |
| Recursos Humanos | Coordenador do projeto | 4 horas | 1. meses
 |

2. Equipamentos

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipamentos** | **Quantidade** |
| Impressora | 1 |

**Quadro de acompanhamento da execução física**

|  |
| --- |
| **Produto 1 - Construção da Farinheira** |
| **Período (mês/ano)** | **Atividade** | **%****execução** | **Progresso/ desafios e dificuldades** | **Encaminhamentos/ próximos passos** |
| 05/22 a 09/22 | Construir um barracão em um ponto estratégico na aldeia Kapot para as mulheres. |  |  |  |
| 05/22 a 09/22 | Comprar equipamentos necessários para instalar no barracão das mulheres. |  |  |  |
| 09/22 | Capacitação para as mulheres. |  |  |  |
| **Produto 2 - Construção do Viveiro de Mudas** |
| **Período (mês/ano)** | **Atividade** | **%****execução** | **Progresso/ desafios e dificuldades** | **Encaminhamentos/ próximos passos** |
| 12/22 | Construir um viveiro de mudas |  |  |  |
| 01/23 | Estruturar o viveiro com sistemas de irrigação |  |  |  |
| **Produto 3 - Divulgação e Gestão do projeto** |
| **Período (mês/ano)** | **Atividade** | **%****execução** | **Progresso/ desafios e dificuldades** | **Encaminhamentos/ próximos passos** |
| 05/22 a 05/23 | Ações de divulgação do projeto |  |  |  |
| 05/22 a 05/23 | Gestão do projeto  |  |  |  |

**Quadro de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produtos \ Rubricas** | **Recursos Humanos Próprios** | **Consultorias e prestação de serviços especializados** | **Serviços de Apoio** | **Obras Civis e Instalações** | **Máquinas, equipamentos e outros bens** | **Insumos** | **Logística** | **Despesas Administrativas** | **Apoio IPÊ R$** |
| Produto 1 - Construção da Farinheira |   |   | 2.000,00 | 50.000,00 |   | 2.400,00 |   |   | 54.400,00 |
| Produto 2 - Construção do Viveiro de Mudas |   |   |   | 25.000,00 | 6.500,00 | 11.000,00 | 10.730,00 |   | 53.230,00 |
| Produto 3 - Divulgação e Gestão do projeto | 24.000,00 |   |   |   | 5.500,00 |   | 3.000,00 | 9.870,00 | 42.370,00 |
| **Valor Total Apoio IPÊ (R$):** | **24.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **75.000,00** | **12.000,00** | **13.400,00** | **13.730,00** | **9.870,00** | **150.000,00** |
| Porcentagem dos recursos IPÊ  | 16% | 0% | 1% | 50% | 8% | 9% | 9% | 7% | 100% |

**Cronograma de Desembolso Financeiro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produtos** | **1º Semestre** | **2º Semestre** |
| Produto 1: | 54.400,00 |  |
| Produto 2: | 1.230,00 | 52.000,00 |
| Produto 3: | 19.370,00 | 23.000,00 |
| **TOTAL** | **75.000,00** | **75.000,00** |

**Cronograma de Execução Física**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produtos** | **1º Semestre** | **2º Semestre** |
| Produto 1: | X |  |
| Produto 2: | X  | X |
| Produto 3: | X | X |

**Quadro de Resultados**

|  |
| --- |
| **Componente 1 - Produção sustentável** |
| **Sub-componente 1: Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas**  |
| **Sub-componente 2: Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado** |
| **Sub-componente 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implementação de atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade** |
| **Sub-componente 4: Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica** |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de eficácia**  | **Meta** | **Planilha de Medição** |
| 1 | 1.1 | Imóveis rurais com projetos de produção sustentável implantados (nº de imóveis) |  | A - Imóveis com APS |
| 2 | 1.1 | Unidades demonstrativas implantadas - sistemas agroflorestais / pecuária sustentável / integração lavoura-pecuária-floresta (nº de unidades demonstrativas) |  | A - Imóveis com APS |
| 3 | 1.1, 1.2, 1.4 | Infraestrutura para produção sustentável e recuperação de vegetação - viveiros / casas de semente / galpões implantados (nº de unidades)  | 02 | B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas. |
| 4 | 1.1, 1.2, 1.4 | Equipamentos de transporte adquiridos para produção sustentável - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)  |  | C - Veículos |
| 5 | 1.1 | Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica (nº de imóveis)  |  | D - Assistência técnica |
| 6 | 1.1, 1.2 | Estudos para produção sustentável elaborados - diagnósticos / planos de negócios / planos de comunicação (nº de estudos)  |  | E - Estudos ou planos realizados |
| 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para produção sustentável (nº de publicações)  |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Eventos integradores para produção sustentável - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 9 | 1.2 | Unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar e do extrativismo implantadas, ampliadas ou reformadas (nº de unidades de beneficiamento)  |  | B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas. |
| 10 | 1.3 | Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - total (nº de pessoas)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 11 | 1.3 | Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - mulheres (nº de mulheres)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 12 | 1.3 | Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - indígenas (nº de indígenas)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 13 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indivíduos)  |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 14 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - produção sustentável (nº de mulheres)  |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 15 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indígenas)  |  | M - Indivíduos beneficiados |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de efetividade**  |  | **Planilha de Medição** |
| 16 | 1.1 | Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos in natura (R$ mil)  |  | A - Imóveis com APS |
| 17 | 1.1, 1.2 | Área de floresta diretamente manejada (hectares)  |  | J - Áreas manejadas |
| 18 | 1.2 | Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos beneficiados e serviços (R$ mil)  |  | A - Imóveis com APS |
| 19 | 1.3 | Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 20 | 1.3 | Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de mulheres)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 21 | 1.3 | Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - indígenas (nº de indígenas)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
|  |  |  |  |  |
| **Componente (3) Ordenamento Territorial e Componente (4) Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos** |
| **Sub-componente 3.2 - Áreas protegidas com infraestrutura, proteção territorial e gestão consolidada**  |
| **Sub-componente 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados** |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de eficácia**  | **Meta** | **Planilha de Medição** |
| 22 | 3.2. | Planos de gestão territorial elaborados ou revisados (nº de planos)  |  | H - Ucs, TI e PGTA  |
| 23 | 3.2. | Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos)  |  | C - Veículos |
| 24 | 3.2 | Eventos integradores para ordenamento territorial - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 25 | 3.2. | Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações)  |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 26 | 3.2. | Missões de vigilância territorial executadas (nº de missões)  |  | O - Missões de vigilância |
| 27 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - total (nº de indivíduos)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 28 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - mulheres (nº de mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 29 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - indígenas (nº de indígenas) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 30 | 3.2 | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos (nº de servidores)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 31 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos mulheres (nº de servidores mulheres)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 32 | 3.2, 4.1 | Área mapeada com informações geoespaciais para fins de ordenamento territorial (hectares)  |  | P - Área mapeada |
| 33 | 3.2. | Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indivíduos)  |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 34 | 3.2. | Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - ordenamento territorial (nº de mulheres)  |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 35 | 3.2. | Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indígenas)  |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 36 | 4.1. | Pesquisas realizadas (nº de pesquisas)  |  | E - Estudos ou planos realizados |
| 37 | 4.1. | Equipamentos de transporte adquiridos para para ciência e inovação - embarcações / carros / caminhões / motocicletas (nº de equipamentos)  |  | C - Veículos |
| 38 | 4.1. | Sistemas eletrônicos desenvolvidos e/ou aprimorados para fins de monitoramento e controle ambiental (nº de sistemas)  |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 39 | 4.1. | Eventos integradores para ciência e inovação - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 40 | 4.1. | Área mapeada com informações geoespaciais para fins de monitoramento e controle (hectares)  |  | P - Área mapeada |
| 41 | 4.1. | Pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto - total (nº de indivíduos)  |  | K - Pesquisadores |
| 42 | 4.1. | Mulheres pesquisadoras e técnicas envolvidas nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto (nº de mulheres)  |  | K - Pesquisadores |
| 43 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Projetos de pequeno porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos até R$ 150 mil (nº de projetos)  |  | F - Projetos |
| 44 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Projetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos acima de R$ 150 mil (nº de projetos)  |  | F - Projetos |
| 45 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Instituições apoiadas indiretamente - aglutinadas / chamadas públicas de parceiros (nº de instituições)  |  | N - Instituições apoiadas |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de efetividade** | **Meta** | **Planilha de Medição** |
| 46 | 3.2. | Unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de UCs)  |  | H - Ucs, TI e PGTA  |
| 47 | 3.2. | Área de unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares)  |  | H - Ucs, TI e PGTA  |
| 48 | 3.2. | Terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de TIs)  |  | H - Ucs, TI e PGTA  |
| 49 | 3.2. | Área de terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares)  |  | H - Ucs, TI e PGTA  |
| 50 | 3.2. | Indivíduos capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 51 | 3.2. | Mulheres capacitadas para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de mulheres)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 52 | 3.2. | Indígenas capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de indígenas)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 53 | 3.2 | Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de servidores)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 54 | 3.2 | Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de servidores mulheres)  |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 55 | 4.1. | Publicações científicas produzidas (nº de publicações)  |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 56 | 4.1. | Novos produtos ou tecnologias desenvolvidos (nº de produtos) |  | L - Desenvolvimento de produto ou tecnologia |
| 57 | 4.1. | Informações geoespacializadas de uso e cobertura da terra geradas por tecnologias desenvolvidas ou aprimoradas - alertas / mapas / laudos (nº de informações) |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 58 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Organizações do terceiro setor que avançaram em gestão e governança (nº de organizações) \*  |  | N - Instituições apoiadas |

**Identificação da Instituição Aglutinadora e Contatos da Equipe Responsável**

|  |  |
| --- | --- |
| **Instituição Proponente:** Associação Gap ey | **CNPJ:** 31.941.019/0001-66**Endereço:** Aldeia Gapgir, km 09 linha 14, Terra Indígena Sete de Setembro, Cacoal - Rondônia |
| **Representante Legal:** Robson Yabnoyãam Suruí | **E-mail:** gapeypaiter@gmail.com**Fone: (**69) 993027471 |
| **Responsável Técnico do Projeto:** Luiz Weymilawa Suruí | **E-mail:** luizsurui@yahoo.com.br**Fone:** (69) 999005420 |

**Entregas de Relatórios**

|  |  |
| --- | --- |
| **Relatório** | **Data** |
| Contratação | 02/05/2022 |
| Relatório Semestral 1 | 30/10/2022 |
| Relatório Semestral 2 | 30/04/2023 |
| Relatório Semestral 3 | 30/10/2023 |

**Registros de acompanhamento**

Remanejamentos, alterações, solicitações