

**PLANO DE TRABALHO**

**PROJETO**

Cultura Viva e Floresta Viva

**INSTITUIÇÃO:**

Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia - AGIR

**MARÇO/2022**



| **Condições** | |
| --- | --- |
| Valor total do projeto | **R$ 150.000,00** |
| Valor do apoio - IPÊ | **R$ 150.000,00** |
| Valor contrapartida | **R$ 0,00** |
| Valor desembolsado | **R$ 0,00** |
| Data de contratação | **18/04/2022** |
| Prazo de Execução | **16 m** |

**Objetivo do Projeto**

Apoiar, expandir, abrir mercado justo e gerar renda para as mulheres artesãs, dando visibilidade à produção de suas biojóias, tornando-as conhecidas, manter a cultura e a Floresta em pé.

**Bloco do Projeto**

Rondônia-Acre

**Áreas Protegidas**

| **Nº** | **Tipo** | **Área Protegida** | **Decreto de criação** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terra Indígena | Terra Indígena Guaporá | Decreto nº 88.867 de 18 de outubro de 1983 |
| 2 | Terra Indígena | Terra Indígena Pacaás Novas | Decreto nº 256 de 30 de outubro de 1991 |

**Linhas de Atuação**

1. Uso Sustentado dos Recursos Naturais;

**Beneficiários diretos do projeto**

| **Estimativa de famílias beneficiárias** | **Estimativa de pessoas beneficiárias** |
| --- | --- |
| **50** | **260** |
| **Público:**  - Mulheres indígenas | |

**Nomes dos Parceiros**

1. FUNAI - Fundação Nacional do Índio
2. Kanindé - Associação de Defesa Etnoambiental

**Componentes do Projeto**

A Loja Tece AGIR tem se estruturado e quer ser referência em Guajará Mirim e região em projetos voltados para a produção de artesanato de mulheres indígenas, propiciando que as famílias beneficiadas garantam sua renda por meio do artesanato indígena.

Por isso o projeto vai realizar ações de estruturação da loja, comunicação e divulgação, além de um trabalho de mobilização e articulação de artesãs para termais produtos para comercializar.

O projeto também quer mostrar para as mulheres indígenas tem valor e que pode ser uma boa fonte de geração de renda.

***Produto 1: Estruturação da Loja TeceAGIR***

* Valor apoio IPÊ: R$ 26.590,00
* Principais entregas e ações do produto:

1. Equipamentos:

| **Tema** | **Quantidade** |
| --- | --- |
| Lente para Câmera Nikon | 01 |
| Estantes de aço | 04 |
| Assinatura da Plataforma Canva | 01 |
| HD Externo | 01 |

***Produto 2 - Mobilização e Articulação com as artesãs***

* Valor apoio IPÊ: R$ 60.800,00
* Principais entregas e ações do produto:

1. Oficinas e evento:

| **Tema** | **Quantidade** | **Nº de participantes** | **Carga Horária** | **Localidade** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficina 1:  - Conhecer a realidade de cada localidade.  - Falar sobre os trabalhos da Tece e da AGIR.  - Conhecer os produtos dos povos que moram nesses territórios de artesanato | 02 |  | 16 horas cada | Terra Indígena Guaporé/ Terra Indígena Pacaas Novas |
| Oficina 2:  - Escolher as articuladoras de base  - Montar precificação dos produtos com artesãs. | 02 |  | 16 horas cada |
| Seminário final com as articuladoras | 01 |  | 16 horas | Guajará-Mirim |
| Comprovação:  Relatório da capacitação com: programação, objetivo, conteúdo programático, avaliação, lista de presença, fotos e depoimentos (vídeo e/ou escrito) | | | | |

***Produto 3: Gestão do projeto***

* Valor apoio IPÊ: R$ 31.640,00
* Principais entregas e ações do produto:
  + - 1. Equipe:

| **Tipo do contrato** | **Descrição** | **Carga Horária** | **Período do contrato** |
| --- | --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Assessora do projeto | Horas | 16 meses |
| Recursos Humanos | Assessora de comunicação | Horas | 16 meses |
| Recursos Humanos | Assessora nas oficinas | Horas | 16 meses |

**Quadro de acompanhamento da execução física**

| **Produto 1- Estruturação da Loja TeceAGIR** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Período (mês/ano)** | **Atividade** | **%**  **execução** | **Progresso/ desafios e dificuldades** | **Encaminhamentos/ próximos passos** |
| 05/22 a 10/22 | Aquisição de equipamentos e materiais de divulgação |  |  |  |
| **Produto 2- Mobilização e Articulação com as artesãs** | | | | |
| **Período (mês/ano)** | **Atividade** | **%**  **execução** | **Progresso/ desafios e dificuldades** | **Encaminhamentos/ próximos passos** |
| 07/22 | Articular com as Mulheres indígenas a organizar a oficina nas aldeias |  |  |  |
| 08/22 a 10/22 | Realização da oficina 1 para dialogar com as artesãs e com as Mulheres indígenas  - Conhecer a realidade de cada localidade.  - Falar sobre os trabalhos da Tece e da AGIR.  - Conhecer os produtos dos povos que moram nesses territórios. |  |  |  |
| 12/22 a 01/23 | Realização da oficina 1 para dialogar com as artesãs e com as Mulheres indígenas:  - Escolher as articuladoras de base  - Montar precificação dos produtos com artesãs. |  |  |  |
| 02/23 a 07/23 | Trabalho com as articuladoras das aldeias |  |  |  |
| 07/23 | Seminário com as articuladoras das aldeias |  |  |  |
| **Produto 5: Gestão do projeto** | | | | |
| **Período (mês/ano)** | **Atividade** | **%**  **execução** | **Progresso/ desafios e dificuldades** | **Encaminhamentos/ próximos passos** |
| 05/22 a 08/23 | Gestão do projeto |  |  |  |

**Quadro de Usos e Fontes**

| **Produtos \ Rubricas** | **Recursos Humanos Próprios** | **Consultorias e prestação de serviços especializados** | **Serviços de Apoio** | **Obras Civis e Instalações** | **Máquinas, equipamentos e outros bens** | **Insumos** | **Logística** | **Despesas Administrativas** | **Apoio IPÊ R$** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto 1- Estruturação da Loja TeceAGIR |  |  | 9.400,00 |  | 9.200,00 | 7.990,00 |  |  | 26.590,00 |
| Produto 2- Mobilização e Articulação com as artesãs |  |  | 5.000,00 |  |  | 2.250,00 | 53.550,00 |  | 60.800,00 |
| Produto 4: Gestão do projeto | 54.000,00 |  |  |  | 4.305,00 |  |  | 4.305,00 | 62.610,00 |
| **Valor Total Apoio IPÊ (R$):** | **54.000,00** | **0,00** | **14.400,00** | **0,00** | **13.505,00** | **10.240,00** | **53.550,00** | **4.305,00** | **150.000,00** |
| Porcentagem dos recursos IPÊ | 36% | 0% | 10% | 0% | 9% | 7% | 36% | 3% | 100% |

**Cronograma de Desembolso Financeiro**

| **Produtos** | **1º Semestre** | **2º Semestre** | **3º Semestre** |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto 1: | 13.590,00 | 13.000,00 |  |
| Produto 2: | 15.540,00 | 16.130,00 | 29.130,00 |
| Produto 3: | 20.870,00 | 20.870,00 | 20.870,00 |
| **TOTAL** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**Cronograma de Execução Física**

| **Produtos** | **1º Semestre** | **2º Semestre** | | **3º Semestre** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produto 1: | X | | X |  |
| Produto 2: | X | | X | X |
| Produto 3: | X | | X | X |

**Quadro de Resultados**

| **Componente 1 - Produção sustentável** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sub-componente 1: Atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade identificadas e desenvolvidas** | | | | |
| **Sub-componente 2: Cadeias dos produtos agroflorestais e da biodiversidade com valor agregado ampliado** | | | | |
| **Sub-componente 3: Capacidades gerencial e técnica ampliadas para a implementação de atividades econômicas de uso sustentável da floresta e da biodiversidade** | | | | |
| **Sub-componente 4: Áreas desmatadas e degradadas recuperadas e utilizadas para fins econômicos e de conservação ecológica** | | | | |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de eficácia** | **Meta** | **Planilha de Medição** |
| 1 | 1.1 | Imóveis rurais com projetos de produção sustentável implantados (nº de imóveis) |  | A - Imóveis com APS |
| 2 | 1.1 | Unidades demonstrativas implantadas - sistemas agroflorestais / pecuária sustentável / integração lavoura-pecuária-floresta (nº de unidades demonstrativas) |  | A - Imóveis com APS |
| 3 | 1.1, 1.2, 1.4 | Infraestrutura para produção sustentável e recuperação de vegetação - viveiros / casas de semente / galpões implantados (nº de unidades) |  | B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas. |
| 4 | 1.1, 1.2, 1.4 | Equipamentos de transporte adquiridos para produção sustentável - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos) |  | C - Veículos |
| 5 | 1.1 | Imóveis rurais beneficiados com assistência técnica (nº de imóveis) |  | D - Assistência técnica |
| 6 | 1.1, 1.2 | Estudos para produção sustentável elaborados - diagnósticos / planos de negócios / planos de comunicação (nº de estudos) |  | E - Estudos ou planos realizados |
| 7 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para produção sustentável (nº de publicações) |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 8 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Eventos integradores para produção sustentável - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 9 | 1.2 | Unidades de beneficiamento de produtos da agricultura familiar e do extrativismo implantadas, ampliadas ou reformadas (nº de unidades de beneficiamento) |  | B - Unidades de beneficiamento, viveiros, casas de semente, galpões, laboratórios e áreas construídas. |
| 10 | 1.3 | Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - total (nº de pessoas) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 11 | 1.3 | Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - mulheres (nº de mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 12 | 1.3 | Capacitação para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis - indígenas (nº de indígenas) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 13 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indivíduos) |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 14 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - produção sustentável (nº de mulheres) |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 15 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - produção sustentável (nº de indígenas) |  | M - Indivíduos beneficiados |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de efetividade** |  | **Planilha de Medição** |
| 16 | 1.1 | Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos in natura (R$ mil) |  | A - Imóveis com APS |
| 17 | 1.1, 1.2 | Área de floresta diretamente manejada (hectares) |  | J - Áreas manejadas |
| 18 | 1.2 | Faturamento anual com atividade econômica de uso sustentável -produtos beneficiados e serviços (R$ mil) |  | A - Imóveis com APS |
| 19 | 1.3 | Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 20 | 1.3 | Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 21 | 1.3 | Indivíduos capacitados para a prática e gestão de atividades econômicas sustentáveis que efetivamente aplicam os conhecimentos adquiridos - indígenas (nº de indígenas) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
|  |  |  |  |  |
| **Componente (3) Ordenamento Territorial e Componente (4) Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos** | | | | |
| **Sub-componente 3.2 - Áreas protegidas com infraestrutura, proteção territorial e gestão consolidada** | | | | |
| **Sub-componente 4.1 - Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento territorial produzidos, difundidos e utilizados** | | | | |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de eficácia** | **Meta** | **Planilha de Medição** |
| 22 | 3.2. | Planos de gestão territorial elaborados ou revisados (nº de planos) |  | H - Ucs, TI e PGTA |
| 23 | 3.2. | Equipamentos de transporte adquiridos para ordenamento territorial - embarcações / carros / caminhões / tratores e motocicletas (nº de equipamentos) |  | C - Veículos |
| 24 | 3.2 | Eventos integradores para ordenamento territorial - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 25 | 3.2. | Publicações pedagógicas ou mídias elaboradas para ordenamento territorial (nº de publicações) |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 26 | 3.2. | Missões de vigilância territorial executadas (nº de missões) |  | O - Missões de vigilância |
| 27 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - total (nº de indivíduos) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 28 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - mulheres (nº de mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 29 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - indígenas (nº de indígenas) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 30 | 3.2 | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos (nº de servidores) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 31 | 3.2. | Capacitação em gestão ou proteção territorial de áreas protegidas - servidores públicos mulheres (nº de servidores mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 32 | 3.2, 4.1 | Área mapeada com informações geoespaciais para fins de ordenamento territorial (hectares) |  | P - Área mapeada |
| 33 | 3.2. | Total de indivíduos diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indivíduos) |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 34 | 3.2. | Mulheres diretamente beneficiadas pelo projeto - ordenamento territorial (nº de mulheres) |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 35 | 3.2. | Indígenas diretamente beneficiados pelo projeto - ordenamento territorial (nº de indígenas) |  | M - Indivíduos beneficiados |
| 36 | 4.1. | Pesquisas realizadas (nº de pesquisas) |  | E - Estudos ou planos realizados |
| 37 | 4.1. | Equipamentos de transporte adquiridos para para ciência e inovação - embarcações / carros / caminhões / motocicletas (nº de equipamentos) |  | C - Veículos |
| 38 | 4.1. | Sistemas eletrônicos desenvolvidos e/ou aprimorados para fins de monitoramento e controle ambiental (nº de sistemas) |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 39 | 4.1. | Eventos integradores para ciência e inovação - seminários / oficinas realizadas (nº de eventos) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 40 | 4.1. | Área mapeada com informações geoespaciais para fins de monitoramento e controle (hectares) |  | P - Área mapeada |
| 41 | 4.1. | Pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto - total (nº de indivíduos) |  | K - Pesquisadores |
| 42 | 4.1. | Mulheres pesquisadoras e técnicas envolvidas nas atividades de pesquisa científica e tecnológica residentes na região amazônica para a execução do projeto (nº de mulheres) |  | K - Pesquisadores |
| 43 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Projetos de pequeno porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos até R$ 150 mil (nº de projetos) |  | F - Projetos |
| 44 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Projetos de médio ou grande porte apoiados por entidades aglutinadoras - projetos acima de R$ 150 mil (nº de projetos) |  | F - Projetos |
| 45 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Instituições apoiadas indiretamente - aglutinadas / chamadas públicas de parceiros (nº de instituições) |  | N - Instituições apoiadas |
| **Nº** | **Sub comp.** | **Indicadores de efetividade** | **Meta** | **Planilha de Medição** |
| 46 | 3.2. | Unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de UCs) |  | H - Ucs, TI e PGTA |
| 47 | 3.2. | Área de unidades de conservação (UCs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares) |  | H - Ucs, TI e PGTA |
| 48 | 3.2. | Terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (nº de TIs) |  | H - Ucs, TI e PGTA |
| 49 | 3.2. | Área de terras indígenas (TIs) com instrumento de gestão ambiental e territorial em implementação (hectares) |  | H - Ucs, TI e PGTA |
| 50 | 3.2. | Indivíduos capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de indivíduos) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 51 | 3.2. | Mulheres capacitadas para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 52 | 3.2. | Indígenas capacitados para gestão ou vigilância de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos (nº de indígenas) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 53 | 3.2 | Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - total (nº de servidores) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 54 | 3.2 | Servidores públicos capacitados em gestão de áreas protegidas aplicando os conhecimentos adquiridos - mulheres (nº de servidores mulheres) |  | I - Capacitações, oficinas & seminários |
| 55 | 4.1. | Publicações científicas produzidas (nº de publicações) |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 56 | 4.1. | Novos produtos ou tecnologias desenvolvidos (nº de produtos) |  | L - Desenvolvimento de produto ou tecnologia |
| 57 | 4.1. | Informações geoespacializadas de uso e cobertura da terra geradas por tecnologias desenvolvidas ou aprimoradas - alertas / mapas / laudos (nº de informações) |  | G - Publicações pedagógicas ou científicas |
| 58 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 4.1 | Organizações do terceiro setor que avançaram em gestão e governança (nº de organizações) \* |  | N - Instituições apoiadas |

**Identificação da Instituição Aglutinadora e Contatos da Equipe Responsável**

| **Instituição Proponente:**  Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia- AGIR | **CNPJ:** 24.643.901/0001-60  **Endereço:** Rua Dom Pedro II, Nº 2332 Jardim Clodoaldo, Cacoal- Rondônia |
| --- | --- |
| **Representante Legal:**  Maria Leonice Tupari | **E-mail:**  [marialeonicetupari@gmail.](mailto:marialeonicetupari@gmail.com)com  Fone: (69) 98458-7318 |
| **Responsável Técnico do Projeto:** Marciely Ayap Tupari  Maria Leonice Tupari | **E-mail:**  marialeonicetupari@gmail.com [marcytupari10@gmail.com](mailto:marcytupari10@gmail.com)  Fone: (69) 98458-7318  (69) 99959-5773 |

**Entregas de Relatórios**

| **Relatório** | **Data** |
| --- | --- |
| Contratação | 18/04/2022 |
| Relatório Semestral 1 | 30/10/2022 |
| Relatório Semestral 2 | 30/04/2023 |
| Relatório Semestral 3 | 30/10/2023 |

**Registros de acompanhamento**

Remanejamentos, alterações, solicitações